|  |
| --- |
| **جامعة الدول العربية**League of Arab States |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة لجامعة الدول العربية |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **منهجية عمل فريق بلورة الاستراتيجية العربية** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **التاريخ**: 26 جمادى الاول 1438 هـ |
|  | **Date:** 23 February 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Proprietary and Confidential***This document is confidential and intended solely for the use and information of League of Arab States* |
| **سري وخاص**هذه الوثيقة سرية وخاصة بمن أرسلت لهم من منسوبي جامعة الدول العربية  |

**الرؤية**

نحو استراتيجية عربية عامة تهدف إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد الأدوات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتحديثها بصورة دورية، من خلال محاور استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة 2030.

**المهمة**

العمل على تحويل أهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس سواء من مشروعات او مبادرات عربية يمكن قياسها عبر مؤشرات واضحة لقياس مدى الإنجاز الذي سيتحقق في كل من هذه الأهداف.

**أهداف فريق بلورة الاستراتيجية**

1. صياغة استراتيجية عربية للاتصالات وتقنية المعلومات حديثة إلى 2024م تشمل الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من المحاور الاستراتيجية ومؤشرات أداء و مستهدفات وذلك وفقا للمتغيرات والمستجدات في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2. وضع خطط العمل المعنية بتنفيذ محاور وأهداف الاستراتيجية العربية العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3. وضع وتنفيذ المنهجيات المعنية بتقييم المشروعات والمبادرات العربية التي ترد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تتعاون مع أجهزة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات أو تعمل في إطار أنظمته.
4. وضع نموذج محدد بشروط واضحة لتوصيف المشروعات التي من شأنها تحقق أهداف الاستراتيجية العربية.
5. وضع عدد من المؤشرات لقياس ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العربية العامة للاتصالات والمعلومات ومشروعاتها خلال فترات زمنية محددة.
6. متابعة المبادرات واقتراح الإجراءات التي من شأنها تفعيل دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030.
7. وضع ومتابعة الأطر العامة لعمليات التنسيق والتعاون مع التجمعات الجهوية في إطار القمم والمنتديات العربية المشتركة مع الدول الأجنبية والمجموعات الإقليمية الأخرى.
8. التنسيق مع كافة فرق العمل التابعة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات من اجل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية وتنفيذ كل ما يوكل إلى الفريق من قبل مجلس الوزراء العرب.

**سياسات ومبادئ عمل الفريق**

* **أولا: سياسات:**
	+ ترجمة الاستراتيجية العربية إلى مشروعات و مبادرات تخدم أهداف ومحاور الاستراتيجية العربية.
	+ الأخذ في الاعتبار مرجعيات أهداف التنمية المستدامة و توصيات وقرارات القطاعات الثلاث في الاتحاد الدولي للاتصالات إضافة إلى المصالح المشتركة الخاصة بالإقليم العربي لقطاع الاتصالات و تقنية المعلومات.
	+ التقييم المستمر لمشروعات الخطة و تذليل المعوقات وإعداد التقارير الدورية.
* **ثانياً: المبادئ:**
	+ التأكيد على إسهام الإدارات العربية والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال في إعداد وإرسال المبادرات العربية والمرئيات و عرضها خلال فعاليات الفريق بما يتسق مع محاور وأهداف الاستراتيجية والالتزام بتوقيتات التسليم.
	+ الطلب من الدول التي تتقدم بالمشاريع و المبادرات بتحديد مصادر وآليات التمويل إضافة إلى خطط التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.
	+ حث الدول العربية على تكثيف المشاركة في أعمال و اجتماع الفريق.
	+ إعادة تقييم وتحين الاستراتيجية كل عامين والمشروعات التي تنبثق عنها تمهيدا لتحديثها بشكل يتواكب مع التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

**جدول تنفيذ خطة العمل الخاص بوثيقة بالاستراتيجية العربية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | الهدف | الموعد النهائي | المسئول عن التنفيذ | حالة التنفيذ |
|  | إرسال مرئيات الدول العربية حول الاستراتيجية العربية السابقة | الربع الأول من ٢٠١٧ | الدول العربية الأعضاء |  |
|  | اعتماد الاطار العام للاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ٢٠١٧-٢٠٢٤ البدء في صياغة الاستراتيجية العربية الجديدة | الربع الأول من ٢٠١٧ | الدول العربية الأعضاء |  |
|  | إصدار المسودة الأولى من الاستراتيجية العربية الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، حتى يكون للاستراتيجية أهداف تمثل عن احتياجات الدول العربية | الربع الثاني من 2017 | فريق العمل المصغر\* |  |
|  | المقترح الأول لنسخة من الاستراتيجية العربية التي سيتم تعميمها على الدول العربية لأبداء الملاحظات والمرئيات عليها وإرسال المرئيات خلال شهر من تعميمها | مع نهاية الربع الثاني من عام 2017 | فريق العمل المصغر\* |  |
|  | إعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ بالاستراتيجية ومؤشرات قياس الخاصة بها ونموذج لتوصيف المشروعات والمبادرات التي تنبثق عن أهدافها، ليتم تقديمها مع الاستراتيجية العربية خلا اجتماع الوزراء العرب لاعتمادها. | الربع الثالث من عام 2017 | فريق العمل المصغر\* |  |
|  | تقديم مقترح الاستراتيجية العربية الجديدة على اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لاعتمادها كوثيقة استراتيجية عربية عامة للاتصالات والمعلومات. | مع نهاية عام 2017 | الدول العربية الأعضاء |  |

\* الفريق المصغر يتكون من رئيس الفريق ونزاب الرئيس